## Ficha
FICHA DEL PROYECTO
Llena solo las celdas verdes. * = obligatorio. Un archivo por proyecto.
Dato | Valor | Indicación
Código de obra * | OP-26-020 | Obligatorio y único por obra · Ej.: OP-26-014
Cliente * | Tambo | Elige de la lista
Tienda / sede * | Samame Surco | Ej.: Lince
Departamento * | Lima | Elige de la lista
Jefe de proyecto * | Carlos G. | Elige de la lista (o escribe uno nuevo)
Coordinador * | Abel Narvaez | Elige de la lista (o escribe uno nuevo)
Estado * | En ejecución | Próximo proyecto, En ejecución, Post venta, Culminado, Suspendida o Cancelada
Fecha de inicio * | 2026-09-23 | dd/mm/aaaa · si la dejas vacía se toma de las partidas
Fecha de fin * | 2026-10-26 | dd/mm/aaaa · máximo 10 semanas desde el inicio
% avance general (0 a 100) |  | Solo si NO llenas la hoja Partidas
Comentario |  | Opcional · se ve en la pantalla en vivo
Encargado de actualizar | Carlos G. | Nombre de quien actualiza este archivo
Fecha de actualización | 2026-10-19 | dd/mm/aaaa
Post venta (llenar al entregar la obra)
Fecha de entrega real |  | dd/mm/aaaa · día en que se entregó la obra (inicia la post venta)
Fecha de cierre de post venta |  | dd/mm/aaaa · vacía mientras siga abierta (la post venta no tiene plazo fijo)
Observaciones de post venta |  | Pendientes o levantamientos
Resumen (cálculo automático)
Plazo según partidas | 23/09/2026 – 26/10/2026
Avance real calculado (%) | 79
Programado al cierre de la semana anterior (%) | 79
Situación de ejecución | Al día · Sem 5 en curso
Inicio de post venta
Situación de post venta
Revisión de la ficha | OK
Adicionales | Sin adicionales
Reprogramación | Sin reprogramación | Se registra en la hoja Reprogramaciones
Equipo del proyecto
Residente de obra | Melany Antuanett Huarhua Lagos | Elige de la lista (o escribe uno nuevo)
Responsable de presupuesto | Lucía Ramos | Elige de la lista (o escribe uno nuevo)
Responsable de procura | Rosa Quispe | Elige de la lista (o escribe uno nuevo)
Formulas:
Indicación = IF([Valor]="","",IF(C20<>"",C20,TODAY())-[Valor]&" días en post venta")
Valor = IF([Valor, row above]="","",IF(C20<>"","Cerrada en "&(C20-[Valor, row above])&" días","En curso · "&(TODAY()-[Valor, row above])&" días"))

## Partidas
PARTIDAS, METAS Y AVANCE SEMANAL | [31 empty] | Azul = programado sin reporte · Verde = al día · Ámbar = semana en curso, aún bajo la meta · Rojo = semana cerrada sin cumplir la meta · «Pend.» = venció sin llegar a 100% · Lila = semana en pausa por reprogramación | [56 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5
OP-26-020 Tambo Samame Surco | [5 empty] | Inicio de la obra: |  |  | 2026-09-23 |  |  | Semana en curso: |  |  | 5 | [16 empty] | Reprogramación: |  | Sin reprogramación | [54 empty] | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 6
Beige = jefe / presupuesto: partidas, fechas y META de cada semana (% de la subpartida que se espera lograr; viene calculada con los días laborables, de lunes a sábado, y se puede reemplazar; debe sumar 100). Tipo: Adicional para trabajos fuera del contrato. Verde = coordinador: lo AVANZADO en cada semana (lunes a domingo; se reporta el sábado). Gris = automático. Las semanas son de lunes a domingo y la Sem 1 es la semana en que empieza la obra. Si la obra se reprograma, NO se cambian estas fechas: se registra en la hoja Reprogramaciones y el plan se corre solo. | [5 empty] | META: % ESPERADO EN LA SEMANA | [9 empty] | AVANCE REAL DE LA SEMANA (%) | [15 empty] | CRONOGRAMA: PACTADO / REAL ACUMULADO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-26
[6 empty] | 21/09 27/09 | 28/09 04/10 | 05/10 11/10 | 12/10 18/10 | 19/10 25/10 | 26/10 01/11 | 02/11 08/11 | 09/11 15/11 | 16/11 22/11 | 23/11 29/11 | 21/09 27/09 | 28/09 04/10 | 05/10 11/10 | 12/10 18/10 | 19/10 25/10 | 26/10 01/11 | 02/11 08/11 | 09/11 15/11 | 16/11 22/11 | 23/11 29/11 | [6 empty] | 21/09 27/09 | 28/09 04/10 | 05/10 11/10 | 12/10 18/10 | 19/10 25/10 | 26/10 01/11
Ítem | Partida | Subpartida | Tipo | Inicio prog. | Fin prog. | Meta sem 1 | Meta sem 2 | Meta sem 3 | Meta sem 4 | Meta sem 5 | Meta sem 6 | Meta sem 7 | Meta sem 8 | Meta sem 9 | Meta sem 10 | Avance sem 1 | Avance sem 2 | Avance sem 3 | Avance sem 4 | Avance sem 5 | Avance sem 6 | Avance sem 7 | Avance sem 8 | Avance sem 9 | Avance sem 10 | Días lab. | % programado (cierre de la semana anterior) | % real acumulado | Desviación (pp) | Situación | Revisión | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Peso | Pactado original acum. sem 1 | Pactado original acum. sem 2 | Pactado original acum. sem 3 | Pactado original acum. sem 4 | Pactado original acum. sem 5 | Pactado original acum. sem 6 | Pactado original acum. sem 7 | Pactado original acum. sem 8 | Pactado original acum. sem 9 | Pactado original acum. sem 10 | Pactado original acum. sem 11 | Pactado original acum. sem 12 | Pactado original acum. sem 13 | Pactado original acum. sem 14 | Pactado original acum. sem 15 | Pactado original acum. sem 16 | Pactado control acum. sem 1 | Pactado control acum. sem 2 | Pactado control acum. sem 3 | Pactado control acum. sem 4 | Pactado control acum. sem 5 | Pactado control acum. sem 6 | Pactado control acum. sem 7 | Pactado control acum. sem 8 | Pactado control acum. sem 9 | Pactado control acum. sem 10 | Pactado control acum. sem 11 | Pactado control acum. sem 12 | Pactado control acum. sem 13 | Pactado control acum. sem 14 | Pactado control acum. sem 15 | Pactado control acum. sem 16 | Real acum. sem 1 | Real acum. sem 2 | Real acum. sem 3 | Real acum. sem 4 | Real acum. sem 5 | Real acum. sem 6 | Real acum. sem 7 | Real acum. sem 8 | Real acum. sem 9 | Real acum. sem 10 | Real acum. sem 11 | Real acum. sem 12 | Real acum. sem 13 | Real acum. sem 14 | Real acum. sem 15 | Real acum. sem 16 | Tipo efectivo | Pactado semanas cerradas
01 | Obras preliminares | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
01.01 |  | Movilización e instalación de obra |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | 2 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK | 100% / 100% | [5 empty] | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
01.02 |  | Cerco y protección de áreas |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | 2 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK | 100% / 100% | [5 empty] | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
01.03 |  | Trazo y replanteo |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | 2 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK | 100% / 100% | [5 empty] | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
02 | Desmontajes y demoliciones | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
02.01 |  | Desmontaje de mobiliario y góndolas existentes |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [9 empty] | 3 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK | 100% / 100% | [5 empty] | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
02.02 |  | Demolición de tabiques y pisos |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | [8 empty] | 2 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK | 50% / 50% | 100% / 100% |  |  |  |  | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
02.03 |  | Eliminación de desmonte |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 3 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 100% / 100% |  |  |  |  | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
03 | Obras civiles | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
03.01 |  | Tabiquería de ladrillo |  | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | [8 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 100% / 100% |  |  |  |  | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
03.02 |  | Contrapiso y nivelación |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 25 | [7 empty] | 4 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 75% / 75% | 100% / 100% |  |  |  | 4 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
03.03 |  | Tarrajeo y resanes |  | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 80 | [7 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 20% / 20% | 100% / 100% |  |  |  | 5 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
04 | Drywall y cielo raso | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
04.01 |  | Tabiques de drywall |  | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 75 | [7 empty] | 4 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 25% / 25% | 100% / 100% |  |  |  | 4 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
04.02 |  | Cielo raso de baldosas |  | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | [7 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  | 100% / 100% |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
04.03 |  | Cajuelas y bajadas de drywall |  | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 40 | [6 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  | 60% / 60% | 100% / 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
05 | Instalaciones eléctricas | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
05.01 |  | Canalización y cableado |  | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 0 | 42.9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.9 | 57.1 | [7 empty] | 7 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 42% / 42.9% | 100% / 100% |  |  |  | 7 | 0 | 42.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 42.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 42.9 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
05.02 |  | Tableros eléctricos |  | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.5 | 37.5 | [6 empty] | 8 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  | 62% / 62.5% | 100% / 100% |  |  | 8 | 0 | 0 | 62.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 62.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 62.5 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
05.03 |  | Luminarias LED |  | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 12.5 | 75 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.5 | 75 | [6 empty] | 8 | 87.5 | 87.5 | 0 | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  | 12% / 12.5% | 87% / 87.5% | 100% / 87.5% |  | 8 | 0 | 0 | 12.5 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 12.5 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 12.5 | 87.5 | 87.5 | [11 empty] | Contractual | 100
06 | Instalaciones sanitarias | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
06.01 |  | Red de agua fría |  | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40 | [7 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  | 60% / 60% | 100% / 100% |  |  |  | 5 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
06.02 |  | Red de desagüe |  | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | [7 empty] | 6 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  | 100% / 100% |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
06.03 |  | Aparatos sanitarios |  | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 40 | [6 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  | 60% / 60% | 100% / 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
07 | Climatización | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
07.01 |  | Ductos y rejillas |  | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 40 | [6 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  | 60% / 60% | 100% / 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
07.02 |  | Equipos de aire acondicionado |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  |  | 100% / 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
07.03 |  | Pruebas y balanceo |  | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80 | [6 empty] | 5 | 80 | 80 | 0 | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  |  | 80% / 80% | 100% / 80% |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | [11 empty] | Contractual | 100
08 | Acabados | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
08.01 |  | Piso porcelanato |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 5 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  |  | 100% / 100% |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
08.02 |  | Pintura de muros y cielo raso |  | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 5 | 60 | 60 | 0 | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  |  | 60% / 60% | 100% / 60% |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | [11 empty] | Contractual | 100
08.03 |  | Carpintería metálica y vidrios |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 0 |  |  | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  |  |  | 100% / 0% |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 100
09 | Refrigeración comercial | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
09.01 |  | Cámara de frío |  | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 4 | 100 | 100 | 0 | Completada | OK |  |  |  | 100% / 100% |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | [11 empty] | Contractual | 100
09.02 |  | Exhibidoras refrigeradas |  | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 4 | 50 | 50 | 0 | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  |  | 50% / 50% | 100% / 50% |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | [11 empty] | Contractual | 100
09.03 |  | Pruebas de temperatura |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 0 |  |  | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  |  |  | 100% / 0% |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 100
10 | Mobiliario y señalética | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
10.01 |  | Góndolas y mobiliario de tienda |  | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4 | 0 |  |  | Al día · Sem 5 en curso | OK |  |  |  |  | 100% / 0% |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 100
10.02 |  | Letrero luminoso de fachada |  | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3 | 0 |  |  | Por iniciar | OK |  |  |  |  | 100% / 0% |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 100
10.03 |  | Señalética de seguridad |  | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2 | 0 |  |  | Por iniciar | OK |  |  |  |  | 100% / 0% |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 100
11 | Limpieza y entrega | [29 empty] | Título de partida | [6 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
11.01 |  | Limpieza final de obra |  | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | Por iniciar | OK |  |  |  |  | 100% / 0% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 100
11.02 |  | Levantamiento de observaciones |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | Por iniciar | OK | [5 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 0
11.03 |  | Acta de entrega |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0 |  |  | Por iniciar | OK | [5 empty] | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Contractual | 0
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual
[38 empty] | 0 | [48 empty] | Contractual

## Reprogramaciones
REPROGRAMACIONES DE LA OBRA
Una fila por cada reprogramación aprobada. «Desde» = día en que se detiene o se corre el trabajo; «Días» = días calendario que se amplía. No se cambian las fechas de Partidas: las semanas de trabajo se corren solas. Causa externa (cliente, permisos, proveedor del cliente, fuerza mayor) = no es atraso; Interno = cuenta como atraso.
N° | Desde | Días | Motivo | Detalle | ¿Es atraso? | Revisión | Auxiliar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2
3
4 | [6 empty] | Lunes de la semana | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
5 | [6 empty] | Domingo de la semana | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10
6 | [6 empty] | Pausa externa al domingo (días) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | Pausa total al domingo (días) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | Días de pausa en la semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | Fecha de control al domingo | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10
10 | [6 empty] | Semana de esa fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | Semana en curso · cierre · control | 5 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 4 | 5 | 2026-09-21 | 6 | 79.4118 | 98.5294 | 79.4118 | FALSE
Inicio de la obra |  |  | 2026-09-23 |  |  |  | Semanas con avance (para el acumulado) | 2026-09-27: 5
Fin original |  |  | 2026-10-26
Días reprogramados |  |  | 0
Causa externa (no es atraso) |  |  | 0
Causa interna (es atraso) |  |  | 0
Fin vigente |  |  | 2026-10-26
Resumen |  |  | Sin reprogramación
Revisión |  |  | OK

## Curva S
CURVA S · PACTADO VS REAL POR SEMANA
OP-26-020 Tambo Samame Surco
Avance ponderado por la duración de cada subpartida. El real se muestra en semanas cerradas o ya reportadas.
Semana | Del – al | Pactado semana % | Real semana % | Pactado acum. % | Real acum. % | Desviación (pp) | Situación | Pactado original %
Sem 1 | 21/09 – 27/09 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | A tiempo | 7.4
Sem 2 | 28/09 – 04/10 | 14.7 | 14.7 | 22.1 | 22.1 | 0 | A tiempo | 22.1
Sem 3 | 05/10 – 11/10 | 29.4 | 29.4 | 51.5 | 51.5 | 0 | A tiempo | 51.5
Sem 4 | 12/10 – 18/10 | 27.9 | 27.9 | 79.4 | 79.4 | 0 | A tiempo | 79.4
Sem 5 | 19/10 – 25/10 | 19.1 | 0 | 98.5 | 79.4 | -19.1 | En curso | 98.5
Sem 6 | 26/10 – 01/11 | 1.5 |  | 100 |  |  | Por venir | 100

## Instrucciones
CÓMO LLENAR ESTE ARCHIVO
1. Guardar | Un archivo por proyecto: Código_Cliente_Tienda.xlsx, dentro de la carpeta del jefe de proyecto.
2. Ficha | El jefe llena la hoja Ficha (celdas verdes). Una sola vez; se corrige si cambia algo. El Código de obra es obligatorio y no se repite entre obras: dos obras en la misma tienda llevan códigos distintos.
3. Partidas | El jefe o presupuesto pega partidas y fechas, y revisa la META de cada semana (% esperado; viene calculada con los días laborables, de lunes a sábado, y se puede ajustar; suma 100). Los trabajos fuera del contrato se marcan con Tipo = Adicional.
4. Avance | Las semanas son de lunes a domingo, iguales para todas las obras (la Sem 1 es la semana en que empieza la obra). Cada sábado, el coordinador escribe en «Avance sem N» lo avanzado en esa semana (no el acumulado). Desde el lunes, la obra se mide al cierre de la semana anterior.
5. Revisión | La columna «Revisión» debe decir OK o «Título de partida». Las filas con fechas o avances imposibles no se cargan en el dashboard; las demás advertencias se cargan y se marcan en la obra.
6. Cronograma | Situación: Retrasada = una semana ya cerrada no alcanzó lo programado · En riesgo = la obra va al día en promedio, pero tiene alguna subpartida retrasada · Al día · Sem N en curso = cumplió todas las semanas cerradas; la semana actual aún no se juzga · A tiempo = ya cumple la meta de esta semana.
7. Plazo | Máximo 10 semanas de meta. El avance se registra hasta la semana 16: las semanas 11 a 16 solo se usan si la obra se reprograma. Si la obra se reprograma, no se cambian las fechas: se registra en la hoja Reprogramaciones y el plan se corre solo.
8. Reprogramar | Hoja Reprogramaciones: una fila por cambio, con Desde, Días y Motivo. Causa externa no es atraso; Interno sí. Si la obra se paraliza sin fecha de reinicio, cambia el Estado a «Suspendida»; si no se hará, a «Cancelada».
Ejemplo de la hoja Partidas
Ítem | Partida | Subpartida | Inicio | Fin | Avance sem 1 | Avance sem 2 | Avance sem 3 | Avance sem 4
01 | Obras preliminares
01.01 |  | Movilización | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 100
02 | Obras civiles | Muros | 05/10/2026 | 01/11/2026 | 20 | 30 | 25 | 25
03 | Instalaciones eléctricas | Tableros | 19/10/2026 | 01/11/2026 |  |  | 40 | 60
04 | Limpieza y entrega |  | 29/10/2026 | 01/11/2026 |  |  |  | 100
Colores
Lo llena el responsable
Lo carga el jefe / presupuesto
Automático, no se toca
Listas: los clientes, jefes y coordinadores se editan en la hoja Listas.

## Listas
Clientes | Departamentos | Jefes de proyecto | Coordinadores | Estados | Residentes | Resp. presupuesto | Resp. procura
Tambo | Amazonas | Andrea B. | Abel Narvaez | Próximo proyecto
Coolbox | Áncash | Carlos G. | Diego Loloy | En ejecución
Aruma | Apurímac | Marifá | Nicole Chavez | Post venta
Platanitos | Arequipa | Melissa G. | Sin coordinador | Culminado
Tiendas Mass | Ayacucho |  |  | Suspendida
| Cajamarca |  |  | Cancelada
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali